Le projet R4multidata a été officiellement ouvert le 28/01/2025.

Objectif : La communauté R4multidata vise à créer un environnement standardisé pour tester et comparer des fonctions de packages R avec des données réelles et simulées. Au départ, les packages RGCCA et mixOmics seront utilisés, avant de s’intéresser à d’autres packages. Quatre méthodes sont envisagées prioritairement : l’analyse canonique des correspondances régularisée généralisée sparse ou classique ((sparse)RGCCA) et la régression PLS sparse ou classique ((sparse)PLS).

Livrables :

- Un compte rendu des analyses et comparaison (méthodologie appliquée, résultats) avec des recommandations

- soit un webinaire ouvert à tous les membres de CATIs, soit des interventions dans des Assemblées Générales ou animations scientifiques de CATIs, équipes ou unités des agents ayant participé au projet.

- une communication via le forum de la DipSO, et lors des séminaires de cohésion CATI/PEPI/Pépinière.

- les jeux de données, scripts et dockers d’exécution qui auront servi au travail de comparaison, mis à disposition via un entrepôt de données (data.gouv.fr) sous licence, et la forge institutionnelle.

Phases du projet :

- préparation du travail de comparaison de fonctions de packages R (5 mois ⇒ janv – mai 25) : Théorie des méthodes; établissement des critères de comparaison, et du plan de comparaison pour prendre en compte différentes structures de données qui peuvent impacter les résultats; mise en place des outils collaboratifs de travail; préparation des jeux de données réelles et simulées

- travail de comparaison lors d’un hackathon (2 jours ⇒ mai 2025): programmation sous R, application aux données, synthèse des résultats obtenus.

- l’analyse et mise en forme des résultats (3 mois ⇒ juin - aout 25)

- la diffusion des résultats (3 mois ⇒ sept-nov 25)

Etat d'avancement : préparation du travail de comparaison de fonctions de packages R

- outils collaboratifs mis en place: projet sur la forge institutionnelle, espaces collaboratifs de travail, tutoriels pour l'utilisation des outils

- jeux de données: les données de 3 projets ont été packagées et déposées sur la forge institutionnelle

travail de comparaison lors d’un hackathon le hackathon s'est déroulé du 20 au 22 mais 2025 à Balma l’analyse et mise en forme des résultats en cours la diffusion des résultats une présentation du projet a eu lieu:

- lors de l'AG du CATI codex (mars 2025)

- lors du séminaire interCATI/PEPI 2G (juin 2025)

reporting financier au 17/06/2025 : recettes : 6500

- SaPI : 6000

- CATI empreinte : 500

dépenses : 4598.2

- hackathon (réservation du lieu - somme engagée): 4230

- frais de déplacement pour le hackathon (somme engagée) : 368.2